# РАССМОТРЕН                                             	УТВЕРЖДАЮ

на Совете школы                               		директор школы

15.01.2009г. протокол № 3                         		___________ Н.В.Кашина

___________ Л.Н.Князева					Приказ 19.01.2009г.  №2/6-2

МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

«Организация работы с одарёнными детьми»

2009г.

ПАСПОРТ

модуля программы развития «Организация работы с одарёнными детьми»

# Наименование модуля:	 «Организация работы с одарёнными детьми»

# Разработчики модуля:             Кашина Н.В., директор школы

Изергин А.Л., заместитель директора по УВР

Шулакова Н.Г., заместитель директора по УВР

Ситчихина С.Л., заместитель директора по ВР

Срок реализации модуля:        сентябрь 2009 года – август 2011 года.

Исполнители мероприятий модуля: 	педагогический коллектив муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов №1 г. Белая Холуница Кировской области.

Контроль за исполнением мероприятий:  администрация муниципального об-

щеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов №1 г. Белая Холуница Кировской области.

Содержание

- Состояние проблемы 								стр. 4

- Исходные условия реализации модуля					стр. 5

- Теоретическое обоснование модуля						стр. 7

- Концепция модуля									стр. 8

- Цели и задачи модуля								стр. 9

- Ожидаемые результаты 								стр.11

- Критерии оценки результатов							стр.12

- Этапы реализации модуля программы развития				стр.13

- Система обеспечения реализации модуля					стр.16

- План работы по реализации модуля на 2009-2011 уч.год			стр.18

- Состояние проблемы.

В настоящее время в российском обществе возрастает потребность в людях неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели.

Современная реформа образования предусматривает поддержку одаренных детей, так как талантливая молодежь – это будущая национальная, профессиональная элита.

В  этих условиях поддержка, развитие и социализация одаренных детей, несомненно, становятся одной из приоритетных задач системы образования. Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных, талантливых детей составляет новую задачу совершенствования системы образования, так как обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра. 	Однако существующая на сегодняшний день проблема развития одаренности детей с повышенным творческим и интеллектуальным потенциалом в полной мере пока не находит своего решения. Сложность заключается в специфике работы с одаренными детьми. Вот некоторые проблемные моменты, требующие пристального внимания:

- отсутствие системы научно-методической поддержки учителей, работающих с данной категорией обучающихся;

- отсутствие системы работы с одарёнными детьми;

- психолого-педагогическое сопровождение способных и одаренных детей;

- совершенствование сотрудничества учителей и родителей в  создании условий для развития природных задатков школьников;

- межведомственное взаимодействие, способствующее развитию одарённых детей, росту их творческого и интеллектуального потенциала;

- недостаточно высокий уровень интеграции основного и дополнительного образования;

- сохранение физического и психического здоровья одарённых детей.

Отсутствие решения данных проблем приводит к тому, что творческий и интеллектуальный  потенциал одаренных детей не раскрывается в полной мере.

Понимание того, что обучение одаренных детей – проблема, требующая системных мероприятий, потребовало разработки модуля программы развития школы «Организация работы с одарёнными детьми».

Модуль программы развития школы  будет реализован в период с сентября 2009 по июнь 2012 года.

- Исходные условия реализации модуля.

Школа является общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение детей, способных к активному интеллектуальному творческому труду.

За период работы в образовательном учреждении накоплен опыт  по выявлению, развитию и поддержке одаренности. Для этого учителями школы используются разнообразные формы работы с одарёнными детьми:

- Для одарённых детей в школе разработана и действует система дополнительного образования, включающая различные кружки, факультативы, курсы по выбору, элективные курсы, секции, предметные недели, Декады наук, практические конференции, конкурсы, олимпиады, интеллектуальный марафон, тематические праздники.

- В школе успешно функционирует научное общество обучающихся 8-11 классов, в котором занимаются дети с повышенными интеллектуальными способностями.

- Исследовательские и творческие работы обучающихся успешно представлены на школьном, муниципальном, окружном и региональном уровнях.

- Интеллектуальная одарённость развивается и закрепляется в процессе индивидуальных занятий с обучающимся.

- Особое внимание уделяется подготовке педагогических кадров для работы с одаренными детьми. С 2004 по 2007 учебный годы школа сотрудничала с кафедрой педагогической психологии КИПК и ПРО по теме «Развитие детской одарённости как условие повышения качества образования». С 2007-2008 учебного года в школе  работает проблемная группа «Одарённый ребёнок», которая разрабатывает систему выявления одаренных и талантливых детей, проводит педагогические советы и семинары по проблеме работы с одарёнными детьми, разрабатывает методические материалы для работы с одаренными детьми и др.  Таким образом, в школе имеются кадровые возможности.

- В систему обучения внедряются новые образовательные технологии по развитию одарённых детей, используются Интернет-технологии в работе с одаренными детьми (интернет-конкурсы и олимпиады, проектная деятельность обучающихся и др.)

- Оказывается педагогическая консультативная, методическая помощь родителям одарённых детей в создании домашней образовательной среды  для одарённого ребёнка.

Однако, несмотря на имеющийся опыт работы с одарёнными детьми,  учителя школы,  нередко проявляют неуверенность в определении вида одаренности, в выборе форм и методов работы с одарёнными детьми, не в полном объеме могут оказывать квалифицированную помощь родителям одаренных детей, не все виды одарённости развиваются в равной степени. Работа с одарёнными детьми не носит системного характера.

Таким образом, модуль программы развития «Организация работы с одарёнными детьми» предусматривает комплексное решение обозначенных проблем через создание системы работы с одарёнными детьми возрастного диапазона от 7 до 17 лет.

Апробация системы работы с одарёнными детьми в  МОУ СОШ с УИОП №1  может служить для определения оптимальных путей создания системы работы с одарёнными детьми в других общеобразовательных учреждениях.

3.   Теоретическое обоснование модуля.

Для определения и уточнения целей и задач проекта необходимо дать определение одаренности. Авторский коллектив опирался на понятия «одаренность» и «одаренный ребенок», изложенные в рабочей концепции одаренности федеральной целевой подпрограммы «Одаренные дети» (составная часть программы «Дети России» на 2003-2006 годы, утверждённой распоряжением Министра образования Российской Федерации № 780-28 от 19.06.2003 г.).

Одаренность –

- одаренность, которая проявляется в высоком уровне общего умственного развития, творческих проявлений и восприимчивости к учению во многих областях знаний.

- качественно своеобразное сочетание способностей, обеспечивающее успешность выполнения деятельности. Совместное действие способностей, представляющих определенную структуру, позволяет компенсировать недостаточность отдельных способностей за счет преимущественного развития других.

Одаренные дети –

- дети с более высоким (в сравнении со сверстниками) уровнем общего умственного развития, включающего интеллектуальные и творческие способности, чьи особые потребности в учении связаны с их повышенной любознательностью, исследовательской активностью и стремлением к самостоятельному учению;

- дети, обнаруживающие общую или специальную одаренность (к музыке, рисованию, технике и т.д.).

Одаренность интеллектуальная –

такое состояние индивидуальных психологических ресурсов (в первую очередь умственных ресурсов), которое обеспечивает возможность творческой интеллектуальной деятельности, т.е. деятельности, связанной с созданием субъективно и объективно новых идей, использованием нестандартных подходов к разработке проблем, чувствительностью к ключевым, наиболее перспективным линиям поиска решений в той или иной предметной области, открытостью любым инновациям и т.д.

Одарённость творческая –

такое состояние индивидуальных психологических ресурсов, которое обеспечивает возможность достижения человеком более высоких результатов в одном или нескольких видах творческой  деятельности по сравнению с другими людьми.

4.Концепция модуля.

Выявление одаренных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными детьми, их поиск, выявление и развитие являются одним из важнейших аспектов деятельности школы.

Одаренные дети:

- имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к учению, творческие возможности и проявления;

- имеют доминирующую активную познавательную потребность;

- испытывают радость умственного труда.

Психологи выделяют следующие категории одаренных детей:

1. дети с необыкновенно высокими общими интеллектуальными способностями;

2. дети с признаками специальной умственной одаренности в определенной области наук и конкретными академическими способностями;

3. дети с высокими творческими (художественными) способностями;

4. дети с высокими лидерскими (руководящими) способностями;

5. дети с высокими двигательными способностями;

6. обучающиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой познавательной активностью,  оригинальностью мышления и психического склада.

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми:

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности;

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности;

- принцип индивидуализации и дифференциации обучения;

- принцип создания условий для совместной работы обучающихся при минимальном участии учителя;

- принцип свободы выбора обучающимися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества.

5. Цели и задачи модуля.

Цель – развитие интеллектуального и творческого потенциала одарённых детей через внедрение в образовательный процесс новых образовательных технологий, развивающих форм и методов обучения, создание условий для самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями обучающихся.

Задачи:

- расширять спектр образовательных услуг, удовлетворяющих интересы и потребности одаренных детей;

- подготовить квалифицированные кадры для работы с одаренными детьми;

- организовать специальное психолого-педагогическое пространство для возможности интеллектуального и творческого проявления одаренных детей;

- создать банк данных "Одаренный  ребёнок";

- развивать творческое, самостоятельное мышление обучающихся, сформировать у них умения и навыки самостоятельного поиска, анализа и оценки информации;

- провести мероприятия по научному, методическому и информационному обеспечению проекта;

- сформировать творческую среду в образовательном учреждении для развития одаренности детей и подростков;

- сформировать у интеллектуально развитых обучающихся устойчивую потребность к научной и исследовательской деятельности;

- создать механизм межведомственного взаимодействия в работе с одаренными детьми;

- сохранить здоровье одарённых детей;

- оформить и распространить полученный опыт;

- создать систему сотрудничества учителей и родителей по развитию одарённости детей.

### Однако для достижения поставленной цели и успешного решения задач необходимо учитывать возрастные особенности обучающихся, а также содержание обучения и воспитания на каждой ступени образования в школе с учётом реализации принципа преемственности.

### Поэтому  задачи работы с одарёнными детьми на разных ступенях следующие:

### на первой ступени обучения:

### развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников;

### формирование устойчивого мотива к учебной и творческой деятельности;

### овладение элементами исследовательской деятельности;

- формирование основ теоретического мышления;

### на второй и третьей ступени обучения:

### развитие интеллектуальной и творческой активности обучающихся;

- формирование устойчивой мотивации к интеллектуальной и творческой деятельности;

- овладение методами исследовательской деятельности;

- развитие самостоятельной интеллектуальной и творческой деятельности;

### Реализация этих задач возможна в условиях целостности образовательного процесса, при максимальном использовании средств урочной и внеурочной деятельности, имеющихся в школе, при интеграции с институтами дополнительного образования вне школы.

6. Ожидаемые результаты.

- Формирование образовательного пространства

- Создание условий для сохранения и приумножения интеллектуального и творческого потенциала обучающихся.

- Увеличению числа учителей, владеющих современными методиками работы с одаренными детьми.

- Создание системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей, социального педагога, педагога-психолога для работы с одарёнными детьми.

- Повышение качества образования и воспитания обучающихся.

- Создание условий для укрепления здоровья одарённых детей.

- Создание системы работы с одарёнными детьми.

- Формирование банка технологий и программ для ранней диагностики способных и одарённых детей.

- Создание системы по сохранению здоровья детей.

- Создание системы работы с родителями по развитию одарённости.

7.   Критерии оценки результатов.

Результативность реализации модуля программы развития школы будет оцениваться следующим образом:

Качественная оценка:

- выполнение рабочего плана реализации проекта, достижение конкретных ожидаемых результатов;

- результаты опроса обучающихся, родителей, учителей;

- повышение квалификации  педагогическими работниками школы по различным направлениям работы с одаренными детьми.

Количественная оценка:

- количество созданных инновационных программ, прошедших утверждение на методическом совете образовательного учреждения, экспертном совете РУО, учёном совете КИПК и ПРО;

- охват различными формами интеллектуальной и творческой деятельности обучающихся 1-11 классов в образовательном учреждении, в % от общего числа учащихся;

- увеличение количества призеров интеллектуальных конкурсов, олимпиад, соревнований  регионального и всероссийского уровней в % от общего числа обучающихся;

- повышение квалификации педагогических работников, работающих с одаренными детьми, в % к общему числу педагогов;

- количество публикаций педагогов школы по данной проблеме;

- количество проведённых тематических мероприятий по различным направлениям работы с одаренными детьми (семинаров, конференций, круглых столов, мастер-классов и т.д.).

8.  Этапы реализации модуля Программы развития.

Модуль программы развития будет реализовываться на базе МОУ СОШ с УИОП №1 г.Белая Холуница Кировской области в течение 2009 – 2011 учебного года творческой группой.

Первый этап – организационный (сентябрь – декабрь 2009 года).

Работа на данном этапе включает в себя:

- презентация модуля;

- создание творческой группы, реализующей цель проекта;

- создание необходимого  нормативного правового обеспечения;

- приобретение оборудования и материалов для исследовательской и творческой деятельности школьников, развивающих работу с одарёнными детьми;

- подбор и поддержка руководителей исследовательских и творческих работ школьников;

- приобретение научной и учебно-методической литературы – для библиотеки, электронных учебников, энциклопедий, обучающих программ – для медиатеки, необходимых для творческой и исследовательской деятельности одарённых детей;

- формирование пакета диагностических методик для выявления разных видов одарённости;

- заключение договоров с образовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования,  общественными организациями и предприятиями города об оказании помощи в реализации проекта;

- проведение семинаров по проблемам работы с одарёнными детьми.

- анализ информации об одаренных детях, условиях их обучения и развития.

Второй этап – практический (2009-2011 учебный год).

На этом этапе планируется систематическая и целенаправленная работа с одаренными детьми. На данном этапе предусмотрена реализация следующих направлений.

Координационное направление.

- Нормативно - правовое обеспечение опытной работы.

- Внедрение системы тьюторского сопровождения каждого одарённого ребёнка.

Кадровая политика.

- Определение критериев эффективности педагогической работы с одаренными детьми.

- Повышение квалификации учителей, работающих с одарёнными детьми на разных уровнях.

- Повышение квалификации учителей в области дополнитлього образования и воспитания.

Научно- исследовательское деятельность.

- Проведение диагностики одаренных детей.

- Диагностика условий обучения и развития одаренных детей, в том числе кадровых.

- Создание банка данных одаренных детей.

Научно-методическое направление.

- Пополнение библиотечного фонда школы литературой по обучению и развитию одарённых детей, пополнение медиатеки электронными учебными пособиями.

- Создание банка образовательных программ и методических материалов для работы с одаренными детьми.

- Адаптация и модификация образовательных программ, а также разработка и апробация инновационных программ, направленных на удовлетворение образовательных потребностей одарённых детей.

- Создание авторских методических материалов для работы с одаренными детьми.

- Информационная и методическая поддержка учителей, работающих с одаренными детьми.

Развитие образовательной среды.

- Расширение набора элективных курсов для предпрофильной подготовки и профильного обучения.

- Развитие системы дополнительного образования.

- Создание системы индивидуальных образовательных маршрутов.

Инновационное  направление.

- Внедрение в образовательный процесс развивающих форм и методов обучения, направленных на выявление, развитие и поддержку интеллектуального и творческого потенциала обучающихся.

- Организация дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса Интернет-школы «Просвещение.ru», учебного центра «Эйдос» для углубленного изучения отдельных предметов.

- Организация работы с родителями одарённых детей с целью повышения их психолого-педагогической компетентности и оказания помощи в воспитании способных и одарённых детей.

Третий этап – аналитический (июнь - август 2011 года).

- Анализ результатов инновационной работы.

- Выявление  проблем, возникших в ходе реализации модуля программы развития школы и определение путей их решения.

- Составление перспективного плана – программы дальнейшей работы в этом направлении.

- Издание методических материалов, отражающих опыт проведённой работы.

- Представление общественности результатов инновациионной работы через проведение тематических мероприятий (семинаров, конференций, круглых столов, мастер-классов и т.д.).

9.  Система обеспечения реализации модуля.

9.1. Нормативная правовая основа модуля.

- Устав школы.

- Образовательная программа школы.

- Программа развития школы.

- Модуль программы развития «Школа – образовательный центр как форма реализации многопрофильной модели обучения».

- Модуль программы развития  «Организация работы с одарёнными детьми».

- Положение о методическом совете  МОУ СОШ с УИОП №1.

- Положение о творческой группе учителей.

- Положение о научном обществе обучающихся.

- Положение о дополнительном образовании.

- Положение об инновационной работе.

- Положение о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

- Положение об исследовательской деятельности обучающихся.

- Положение о школьной научно-практической конференции.

- Положения о школьных конкурсах, выставках, фестивалях, конференциях.

- Положение о сетевом взаимодействии.

- Положение о рейтинговом отборе.

- Система договоров с учреждениями дополнительного образования.

  - Система управления модулем.

Общее руководство проектом и контроль за ходом выполнения плановых мероприятий осуществляется директором школы.

Непосредственное руководство работой творческой группы по реализации модуля осуществляется заместителем директора школы по учебно-воспитательной работе.

  - Кадровое обеспечение проекта.

Состав творческой группы:

- заместители директора по УВР и ВР школы;

- руководители ШМО;

- члены Методического совета;

- учителя-предметники;

- педагог-психолог;

- социальный педагог;

- педагоги дополнительного образования школы и  учреждений дополнительного образования;

- сетевые учителя;

- педагоги профессиональных учебных заведений.

План работы по реализации модуля на 2009-2011 уч. гг.

| Направление работы | Мероприятие | Целевая группа | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Координационное направление | Изучение федеральной, региональной и районной нормативной правовой базы по работе с одарёнными детьми. | Творческая группа учителей по реализации модуля, родители. | Июнь-август 2009 г. | Директор школы |
|  | Презентация модуля «Организация работы с одарёнными детьми» | Участники образовательного процесса | Август- сентябрь 2009 года | Директор школы |
|  | Создание положения об инновационной работе | Творческая группа учителей по реализации модуля. | Август-сентябрь 2009г. | Заместитель директора по УВР |
|  | Разработка и утверждение плана реализации модуля «Организация работы с одарёнными детьми» | Творческая группа учителей по реализации модуля. | Сентябрь, 2009 г., сентябрь 2010 г., сентябрь 2011 г. | Заместитель директора по УВР. |
|  | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих работу с одарёнными детьми. | Творческая группа учителей по реализации модуля. | По мере необходимости. | Заместитель директора по УВР. |
|  | Издание приказов, регламентирующих работу с одарёнными детьми | Участники образовательного процесса. | По мере необходимости | Директор школы |
|  | Назначение ответственных за отдельные направления работы с одарёнными детьми | Учителя | Сентябрь | Директор школы |
|  | Внедрение системы тьюторства каждого одарённого ребёнка. | Одарённые дети | Сентябрь, 2009 г., сентябрь 2010 г., сентябрь 2011 г. | Заместитель директора по УВР |
|  | Организация дополнительного образования детей: формирование групп, составление расписания. | Одарённые дети | сентябрь | Заместитель директора по УВР |
| - Кадровая политика | Проведение мониторинга по определению критериев эффективности педагогической работы с одарёнными детьми | Творческая группа учителей по реализации модуля. | Сентябрь, 2009 г., сентябрь 2010 г., сентябрь 2011 г. | Заместитель директора по УВР |
|  | Создание программы дальнейшего повышения квалификации учителей по овладению современными технологиями и методиками работы с одаренными детьми | Учителя, работающие с одарёнными детьми | Ноябрь 2009 г. | Заместитель директора по УВР |
|  | Повышение квалификации учителей, работающих с одарёнными детьми на разных уровнях | Учителя школы | Весь период | Заместитель директора по УВР |
|  | # Создание условий для отработки и применения новых педагогических технологий | Учителя школы | Весь период | Заместитель директора по УВР |
|  | # Разработка системы стимулирования и оценки труда учителей, работающих с одарёнными детьми. | Учителя школы | Сентябрь 2009 года | Директор школы |
|  | Информационная и методическая поддержка учителей, работающих с одарёнными детьми. | Специалисты, интересующиеся данной проблемой | в течение года | Заместитель директора по УВР |
|  | # Привлечение специалистов других образовательных учреждений | Учителя школы | Весь период | Директор школы |
| - Научно-исследовательское направление. | Проведение констатирующей диагностики признаков одарённости у обучающихся школы | Обучающиеся с 7 до 17 лет | Сентябрь, ежегодно | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог, учителя-предметники. |
|  | Диагностика условий обучения и развития одаренных детей, в том числе кадровых. | Одарённые дети, учителя | Сентябрь-октябрь, ежегодно | Заместитель директора по УВР |
|  | Заполнение карт творческой самореализации обучающихся. | Одарённые дети | Весь период | Педагог-психолог |
|  | Создание и ведение единого банка данных «Одаренные дети». | Одарённые дети | Весь период | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог |
|  | # Систематический контроль и мониторинг качества проводимой работы в соответствии с критериями результативности проекта. Диагностика родителей по созданию условий для развития одарённости детей. | Одарённые дети | Весь период | Заместитель директора по УВР |
| - Научно-методическое направление. | Пополнение библиотечного фонда школы литературой, медиатеки электронными пособиями по обучению и развитию одарённых детей | Учителя школы | Весь период | Школьный библиотекарь, заведующий медиатекой |
|  | Пополнение учебно-материальной базы кабинетов | Учителя и обучающиеся школы | Весь период | Заведующие кабинетами |
|  | Разработка и утверждение программ дополнительного образования, в том числе интегрированных. | Учителя школы | В течение года | Учителя школы, руководители ШМО, заместитель директора по УВР. |
|  | Разработка модульных программ обучения | Учителя школы | Весь период | Заместитель директора по УВР |
|  | Разработка индивидуальных образовательных траекторий | Одарённые дети | Весь период | Заместитель директора по УВР |
|  | Разработка курсов для сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями района. | Одарённые дети | Весь период | Заместитель директора по УВР |
|  | Создание банка элективных курсов для работы в сети образовательных учреждений района, округа. | Учителя школы | Май 2010 года | Заместитель директора по УВР |
|  | Создание банка образовательных программ и методических материалов для работы с одарёнными детьми. |  |  |  |
|  | Разработка системы внутреннего экстерната по освоению программы спецкурсов и творческо-проектной деятельности. | Учителя школы, одарённые дети | Весь период | Творческая группа учителей по реализации модуля |
|  | Создание, совершенствование программ и методик преподавания единого курса социальной адаптации и творческого развития. | Учителя школы, одарённые дети | Весь период | Творческая группа учителей по реализации модуля. |
|  | Разработка психолого-педагогического инструментария сопровождения одарённых детей. | Одарённые дети | Весь период | Педагог-психолог |
|  | Разработка и совершенствование поурочного планирования в режиме развивающего обучения с использованием информационного ресурса школы. | Учителя школы | Весь период | Творческая группа учителей по реализации модуля. |
|  | Разработка программы подготовки обучающихся к районной и областной предметной олимпиаде. | Учителя школы | Сентябрь, ежегодно | Заместитель директора по УВР |
|  | Разработка графика проведения школьных предметных олимпиад. | Заместитель директора по УВР | Август, ежегодно | Заместитель директора по УВР |
|  | Взаимодействие с органами управления образованием, образовательными учреждениями и ведомствами, заинтересованными структурами по работе с одаренными детьми в области информационных технологий. | Творческая группа учителей по реализации модуля, одарённые дети | Весь период | Заместитель директора по УВР |
|  | Проведение семинара-практикума «Диагностика одарённых детей». | Учителя школы | Весь период | Заместитель директора по УВР, педагог-психоог |
|  | Фестиваль педагогических инноваций. | Учителя школы | Декабрь 2010 года | Творческая группа учителей по реализации модуля. |
|  | Конкурс программ дополнительного образования. | Учителя школы | Май, ежегодно | Творческая группа учителей по реализации модуля. |
|  | Презентация опыта работы в средствах массовой информации, сайте школы. | Творческая группа учителей по реализации модуля. | Весь период | Заместитель директора по УВР |
|  | Участие в семинарах и научно-практических конференциях различного уровня для учителей, работающих с одаренными детьми. | Творческая группа учителей по реализации модуля. | Весь период | Заместитель директора по УВР |
| - Инновационное направление. | Организация на базе школы работы проблемной группы «Психологическое сопровождение одарённости». | Творческая группа учителей по реализации модуля. | Весь период | Заместитель директора по УВР |
|  | Апробация системы внутреннего экстерната по освоению программы спецкурсов и творческо-проектной деятельности. | Учителя школы, одарённые дети | Весь период | Директор школы |
|  | Апробация программ и методик преподавания единого курса социальной адаптации и творческого развития. | Учителя школы, одарённые дети | Весь период | Заместитель директора по УВР |
|  | Занятия психолога с членами сборной команды школы, участвующей в районной предметной олимпиаде. | Одарённые дети | Сентябрь, октябрь, ежегодно | Педагог-психолог, заместитель директора по УВР |
|  | Апробация индивидуальных учебных планов, ориентированных на оптимальную реализацию социального, интеллектуального и творческого потенциала ребёнка с последующей доработкой. | Одарённые дети | Весь период | Заместитель директора по УВР |
|  | Составление рейтинга «100 лучших обучающихся школы». | Одарённые дети | Май, ежегодно | Творческая группа учителей по реализации модуля. |
|  | Организация виртуального выставочного центра творческих достижений. | Одарённые дети | Весь период | Творческая группа учителей по реализации модуля. |
|  | Презентация страницы «Я – талант!» на сайте школы. | Учителя школы, одарённые дети | Январь 2010 | Творческая группа учителей по реализации модуля. |
|  | Научно-практическая конференция для обучающихся «Старт в науку» (3-8 классы). | Учителя школы, одарённые дети | Апрель, ежегодно | Творческая группа учителей по реализации модуля. |
|  | Научно-практическая конференция для обучающихся «Шаг в будущее» (9-11 классы). | Учителя школы, одарённые дети | Апрель, ежегодно | Творческая группа учителей по реализации модуля. |
|  | Презентация социально-значимых проектов | Администрация города, района, общественость. | Март, ежегодно | Творческая группа учителей по реализации модуля. |
| - Воспитание одарённых детей. | Разработка модулей концепции воспитательной работы школы по вопросам сотрудничества с семьёй в процессе перевода школы в инновационный режим. | Участники образовательного процесса, органы самоуправления школы. | Октябрь-декабрь 2009 года | Заместитель директора по воспитательной работе. |
| - Деятельность органов самоуправления. | Рассмотрение модуля программы развития «Организация работы с одарёнными детьми» | Члены Совета школы | Декабрь 2008 года | Председатель Совета школы |
|  | Содействие организации и совершенствованию работы с одарёнными детьми. | Члены Совета школы | Весь период | Председатель Совета школы |
|  | Содействие в организации конкурсов, соревнований и др. | Члены Совета школы | Весь период | Председатель Совета школы |
|  | Рассмотрение нормативной правовой документации по реализации модуля | Члены Совета школы | Весь период | Председатель Совета школы |
|  | Содействие в совершенствовании учебно-материальной базы школы. | Члены Совета школы | Весь период | Председатель Совета школы |
|  | Рассмотрение промежуточных результатов работы по реализации модуля программы развития «Организация работы с одарёнными детьми». | Члены Совета школы | Весь период | Председатель Совета школы |
| - Сохранение здоровья одарённых обучающихся. | Использование в деятельности учителей «Паспорта здоровья школьника» | Учителя школы | Весь период | Заместитель директора по УВР |
|  | Организация образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей ребёнка. | Учителя школы | Весь период | Заместитель директора по УВР |
|  | Создание семейных групп общефизической подготовки с использованием спортивной базы школы | Обучающиеся и их родители, учителя физической культуры | Сентябрь 2009 года | Заместитель директора по УВР |
|  | Организация семейных конкурсов по пропаганде здорового образа жизни. | Классные руководители | Весь период | Заместитель директора по ВР |
|  | Проведение конференции «Здоровье нации» | Обучающиеся и их родители. | Март 2011 года | Заместитель директора по ВР, УВР |
|  | Введение дополнительных занятий физической культуры во 2-3-их классах «Подвижные игры» | Обучающиеся, учителя физической культуры, педагоги дополнительного образования | Весь период | Заместитель директора по УВР. |
|  | Совершенствование системы дополнительного образования путём создания кружков повышенной двигательной активности | Обучающиеся и их родители, учителя физической культуры | Весь период | Заместитель директора по ВР |
|  | Использование здоровьесберегающих технологий | Учителя школы, обучающиеся | Весь период | Заместитель директора по УВР. |
| - Работа с родителями. | # Включение курса лекций в родительский лекторий «Воспитываем гения» | Родители обучающихся | Весь период | Творческая группа учителей по реализации модуля. |
|  | # Консультирование родителей, воспитывающих одарённых детей. | Родители обучающихся | Весь период | Заместитель директора по УВР, педагог-психолог, классные руководители, учителя-предметники |
|  | # Собрание родителей обучающихся – членов сборной команды школы, участвующих на районных предметных олимпиадах. | Родители обучающихся | Октябрь, ежегодно | Педагог-психолог, заместитель директора по УВР |
| - Поддержка одарённых обучающихся. | Награждение обучающихся грамотами. | Одарённые дети | Май, ежегодно | Директор школы |
|  | Присуждение премий | Одарённые дети | Май, ежегодно | Директор школы |
|  | Освещение деятельности обучающихся в средствах массовой информации и на сайте школы. | Одарённые дети | Весь период | Классный руководитель |
|  | Занесение обучающихся школы в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России». | Одарённые дети | Март, ежегодно | Директор школы |
| - Контроль. | # Организация системы дополнительного образования детей | Одарённые дети и учителя | Ноябрь, февраль, апрель, ежегодно | Заместитель директора по УВР |
|  | # Контроль календарно-тематического планирования. | Учителя школы | Сентябрь, январь, ежегодно | Заместитель директора по УВР |
|  | # Участие обучающихся школы в районной предметной олимпиаде | Одарённые дети | Декабрь | Заместитель директора по УВР |
|  | # Система работы психолого-педагогического консилиума «Работа с банком данных об одарённых детях в начальной школе». | Учителя школы, одарённые дети | Январь 2010 года | Заместитель директора по УВР |
|  | # Психологическое сопровождение одарённых детей. | Педагог-психолог | Январь, май, ежегодно | Заместитель директора по УВР |
|  | # Подготовка справок о работе структурных подразделений с одарёнными детьми. | Учителя школы | Январь, май, ежегодно | Заместитель директора по УВР. |
|  | # Организация работы с родителями одарённых детей. | Родители обучающихся, классные руководители | Январь, май, ежегодно | Заместитель директора по ВР |
|  | # Ведение журналов в системе дополнительного образования. | Учителя школы | Январь, май, ежегодно | Заместитель директора по УВР |
| # Проведение внеплановых мероприятий. |  | Одарённые дети, учителя-предметники, родители | по мере необходимости | Творческая группа учителей по реализации модуля. |
| - Представление результатов работы. - Анализ промежуточных итогов проведённой работы. - Отчёт на Совете школы. - Размещение материалов на сайте школы. |  | Руководитель опытной работы | Май-июнь 2012 г. | Творческая группа учителей по реализации модуля. |